Projektjavaslat – CiggyClip Program

Projekt neve:  
CiggyClip – Fenntartható városi dohányhulladék-kezelési rendszer és közösségi szemléletformáló program

Pályázó szervezet:  
CiggyClip Egyesület  
Székhely: 2400 Dunaújváros, Tavasz utca 15. 4/3.

## 1. Projekt háttere és indokoltsága

Magyarországon és az Európai Unióban a cigarettacsikk a leggyakoribb városi mikroműanyag-szennyezés forrása. A csikkek nem csupán esztétikai és közegészségügyi problémát okoznak, hanem évtizedek alatt bomlanak le, miközben nehézfémeket és mérgező anyagokat engednek a környezetbe.  
  
A meglévő hulladékgazdálkodási rendszerek nem képesek megfelelően kezelni az utcai cigarettahulladékot. A lakosság jelentős része továbbra is a földre dobja a csikket – részben szemetesek és dedikált csikkgyűjtők hiányában, részben szemléleti okok miatt.

## 2. A projekt céljai

- Városi csikkgyűjtő infrastruktúra létrehozása a 5. kerületben mintaprojektként, majd országos szintre kiterjesztve  
- Speciális, dizájnos, városarculathoz illeszkedő csikkgyűjtő edények tervezése, gyártása és kihelyezése  
- Újrahasznosítható, egyéni cigarettazsákok (CiggyClip) bevezetése  
- Munkahelyteremtés hátrányos helyzetűeknek  
- Oktatási és kampánytevékenység  
- Országos hálózat létrehozása  
- A csikkek begyűjtése és megsemmisítése vagy újrahasznosítása

## 3. A projekt főbb elemei

Infrastruktúra:  
- Utcai rögzített gyűjtők  
- Turistazónákba stílusos darabok  
- Szállodák, irodák, vendéglátóhelyek elé  
- Nagy tárolók hulladéktelepekre  
  
Termékek:  
- CiggyClip mini zsák: stílusos, visszazárható, újratölthető  
  
Logisztika:  
- Heti gyűjtés  
- Saját elektromos kisautó  
- Tárolás, mérés, dokumentálás  
  
Munkaerő:  
- 5–10 fő foglalkoztatása  
- Munkaruházat: láthatósági mellény, logózott póló, sapka

## 4. Költségvetés (mintaszámítás – 5. kerületre)

|  |  |
| --- | --- |
| Tétel | Összeg (HUF) |
| 100 db csikkgyűjtő kuka gyártása és kihelyezése | 3.000.000 Ft |
| CiggyClip zsákok gyártása (5000 csomag) | 1.200.000 Ft |
| Elektromos kisautó beszerzése | 5.500.000 Ft |
| Munkaruházat, felszerelés | 600.000 Ft |
| Bérköltség 1 évre (5 fő) | 12.000.000 Ft |
| Oktatási és kampányköltség | 3.000.000 Ft |
| Adminisztráció, IT, nyomtatás | 700.000 Ft |
| Összesen | 26.000.000 Ft |

## 5. Javasolt támogatási források

- Széchenyi 2020 / 2030  
- LIFE program  
- GINOP Plusz  
- EFOP  
- Budapest Önkormányzata / Fővárosi Környezetvédelmi Alap  
- Európai Szolidaritási Testület (ESC)

## 6. Társadalmi és környezeti hatás

- Csökkenti a közterületi szennyezést  
- Tudatosabb dohányzás  
- Példát mutat más városoknak  
- Helyi munkahelyeket teremt  
- Erősíti a társadalmi felelősségvállalást  
- Illeszkedik az EU Green Deal-hez

Kelt: Dunaújváros, 2025. augusztus 5.  
Készítette: CiggyClip Egyesület